|  | Війна не є винятком, адже люди, які живуть у ній, з часом перестають боятися і продовжують мріяти про якнайшвидше відновлення мирного життя. |
| --- | --- |

Проєкт

дитячо-юнацької організацій «Гармонія»

Проєкт присвячений створенню розділу в історичному музеї на базі ХГ № 148 «Харків – місто герой»

Тема проєкту: «Харків – місто герой»

Головна ідея:  створити розділ в історичному музеї на базі ХГ № 148 «Харків – місто герой».

Цілі проєкту:

- продемонструвати сторінки воєнної історії Харківщини під час повномасштабного вторгнення росії на територію Україну;

- сприяти зростанню національної свідомості, героїзму емоційного інтелекту і критичного мислення, ключових і предметних компетентностей патріотизму і віри в Україну;

- поглибити  співпрацю між учасниками освітнього процесу;

- розвити  творчу самореалізацію учнів;

- підтримати обмін досвідом, думками, враженнями між учасниками освітнього процесу.

Завдання проєкту:

- зміцнення зв’язків між школярами, сприяння розвитку згуртованості і вміння працювати в команді в галузі просвітницько-інформаційної діяльності;

- розширення знань учнів про російсько-українську війну в деталях, погляд на її регіональний і людський вимір, зовнішні та внутрішні умови й обставини події;

- становлення свідомого громадянина, творчої, ініціативної особистості.

- вивчення  країнознавчого матеріалу.

| Етапи | Дата | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1.Підготовчо-організаційний | Квітень 2023 р. | Тема: Організаційна робота щодо збирання експонатів в музей. Залучення учасників освітнього процесу до зборів військового одягу, особистих речей, бойового спорядження, трофеїв, які привозять бійці з зони бойових дій. |
| 2. Планово-прогностичний | Травень 2023 р. | Планування діяльності учнів в рамках проєкту: 1. Збори представників шкільної організації учнівського самоврядування «Гармонія». 2. Визначення мети, цілей, завдань проєкту, очікуваних результатів. 3. Проведення ряд заходів, що допоможуть систематизувати і поповнити колекцію в музей: 3.1. Конкурс малюнків «Героям Слава» (вересень 2023). 3.2. Створення електронної книги учасників бойових дій (квітень-жовтень 2023). 3.3. Створення книги пам’яті учасників освітнього процесу ХГ № 148, які загинули, захищаючи Україну (квітень-жовтень 2023). 3.4. Написання есе учнями 5-9 класів на теми: «Як війна змінила життя моєї родини», «Війна в долі моєї родини», «Війна – це коли кожен робить все, що може» (вересень 2023). 3.5. Створення книги «Живі історії сьогодення ХГ № 148» (листопад 2023). 3.6. Волонтерська діяльність. 3.7. Проведення акції «Віночок Перемоги» (вересень-жовтень). |
| 3.Організаційно-виконавчий | Вересень-листопад 2023 р. | Організація роботи над проєктом в ХГ № 148: - залучення учнів, батьків, вчителів ХГ № 148 до участі у проєкті шляхом реалізації заходів, зазначені в планово-прогностичному етапі. |
| 4. Корекційно-оціночний. | Листопад 2023 р. | Презентація результатів проєкту учнями ХГ № 148 |
| 5. Підсумковий | Грудень 2023 р. | Підсумки роботи над проєктом: Круглий стіл «Презентація роботи музею». |
| 6. Аналітичний | Січень 2024 р. | Аналіз діяльності роботи учнівської шкільної організації «Гармонія» з обговоренням та збиранням пропозицій щодо продовження роботи у просвітницько-інформаційному напрямку діяльності учнів. |

Очікувані результати:

- вивчення та представлення  історичної  інформації про Харків – місто герой;

- свідоме ставлення учнів до пізнавальних і виховних завдань, здійснення їх із власних спонукань, прагнення бути активними діячами суспільного розвитку;

- згуртування учнівських колективів та готовність до участі у громадському житті школи, міста, країни.